## Базовая диаграмма ганта
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Дата начала (в числовом формате) | 42576 | Используйте это число для установки минимальной границы в параметрах горизонтальной оси, чтобы изменить начало графика.
Задача 1 | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 5
Задача 2 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 5
Задача 3 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 8
Задача 4 | 2016-07-27 | 2016-08-06 | 10
Задача 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8
Задача 6 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4
Задача 7 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 7
Задача 8 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 7
Задача 9 | 2016-08-06 | 2016-08-09 | 3
Задача 10 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 4
Задача 11 | 2016-08-07 | 2016-08-13 | 6
Задача 12 | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 6
Задача 13 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 5
Задача 14 | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 8
Задача 15 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 10
Задача 16 | 2016-08-17 | 2016-08-28 | 11
|  |  |  | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки |  | Заполняемые ячейки
[5 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически |  | Эти ячейки необходимо заполнять

## Известно начало и окончание
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Выполненно (кол-во дней) | Осталось (кол-во дней) | Процент выполнения | Дата начала (в числовом формате) | 42576 | Используйте это число для установки минимальной границы в параметрах горизонтальной оси, чтобы изменить начало графика.
Задача 1 | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 5 | 2.5 | 2.5 | 50%
Задача 2 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 5 | 3.75 | 1.25 | 75%
Задача 3 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 8 | 2 | 6 | 25%
Задача 4 | 2016-07-29 | 2016-08-06 | 8 | 8 | 0 | 100%
Задача 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8 | 6 | 2 | 75%
Задача 6 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4 | 1.4 | 2.6 | 35%
Задача 7 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 7 | 1.75 | 5.25 | 25%
Задача 8 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 7 | 4.9 | 2.1 | 70%
Задача 9 | 2016-08-03 | 2016-08-09 | 6 | 0.9 | 5.1 | 15%
Задача 10 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 4 | 2.4 | 1.6 | 60%
Задача 11 | 2016-08-07 | 2016-08-13 | 6 | 3.9 | 2.1 | 65%
Задача 12 | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 6 | 1.5 | 4.5 | 25%
Задача 13 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 5 | 1.5 | 3.5 | 30%
Задача 14 | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 8 | 4 | 4 | 50%
Задача 15 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 10 | 4 | 6 | 40%
Задача 16 | 2016-08-17 | 2016-08-28 | 11 | 3.85 | 7.15 | 35%
[7 empty] | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки |  | Заполняемые ячейки
[8 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически |  | Эти ячейки необходимо заполнять

## Известно начало и длительность
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Выполненно (кол-во дней) | Осталось (кол-во дней) | Процент выполнения | Дата начала (в числовом формате) | 42940 | Используйте это число для установки минимальной границы в параметрах горизонтальной оси, чтобы изменить начало графика.
Задача 1 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 10 | 5 | 5 | 50%
Задача 2 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 5 | 3.75 | 1.25 | 75%
Задача 3 | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 8 | 2 | 6 | 25%
Задача 4 | 2017-07-29 | 2017-08-06 | 8 | 8 | 0 | 100%
Задача 5 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 8 | 6 | 2 | 75%
Задача 6 | 2017-08-01 | 2017-08-05 | 4 | 1.4 | 2.6 | 35%
Задача 7 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 7 | 1.75 | 5.25 | 25%
Задача 8 | 2017-08-05 | 2017-08-12 | 7 | 4.9 | 2.1 | 70%
Задача 9 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 6 | 0.9 | 5.1 | 15%
Задача 10 | 2017-08-06 | 2017-08-10 | 4 | 2.4 | 1.6 | 60%
Задача 11 | 2017-08-07 | 2017-08-13 | 6 | 3.9 | 2.1 | 65%
Задача 12 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 6 | 1.5 | 4.5 | 25%
Задача 13 | 2017-08-14 | 2017-08-19 | 5 | 1.5 | 3.5 | 30%
Задача 14 | 2017-08-15 | 2017-08-23 | 8 | 4 | 4 | 50%
Задача 15 | 2017-08-16 | 2017-08-26 | 10 | 4 | 6 | 40%
Задача 16 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 11 | 3.85 | 7.15 | 35%
[7 empty] | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки |  | Заполняемые ячейки
[8 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически |  | Эти ячейки необходимо заполнять

## В синем дизайне
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Дата начала (в числовом формате) | 42576 | Используйте это число для установки минимальной границы в параметрах горизонтальной оси, чтобы изменить начало графика.
Задача 1 | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 5
Задача 2 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 5
Задача 3 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 8
Задача 4 | 2016-07-27 | 2016-08-06 | 10
Задача 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8
Задача 6 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4
Задача 7 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 7
Задача 8 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 7
Задача 9 | 2016-08-06 | 2016-08-09 | 3
Задача 10 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 4
Задача 11 | 2016-08-07 | 2016-08-13 | 6
Задача 12 | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 6
Задача 13 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 5
Задача 14 | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 8
Задача 15 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 10
Задача 16 | 2016-08-17 | 2016-08-28 | 11
|  |  |  | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки |  | Заполняемые ячейки
[5 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически |  | Эти ячейки необходимо заполнять

## В сером дизайне
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Дата начала (в числовом формате) | 42576 | Используйте это число для установки минимальной границы в параметрах горизонтальной оси, чтобы изменить начало графика.
Задача 1 | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 5
Задача 2 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 5
Задача 3 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 8
Задача 4 | 2016-07-27 | 2016-08-06 | 10
Задача 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8
Задача 6 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4
Задача 7 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 7
Задача 8 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 7
Задача 9 | 2016-08-06 | 2016-08-09 | 3
Задача 10 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 4
Задача 11 | 2016-08-07 | 2016-08-13 | 6
Задача 12 | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 6
Задача 13 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 5
Задача 14 | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 8
Задача 15 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 10
Задача 16 | 2016-08-17 | 2016-08-28 | 11
|  |  |  | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки |  | Заполняемые ячейки
[5 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически |  | Эти ячейки необходимо заполнять

## В зеленом дизайне
Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Дата начала (в числовом формате) | 42576 | Используйте это число для установки минимальной границы в параметрах горизонтальной оси, чтобы изменить начало графика.
Задача 1 | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 5
Задача 2 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 5
Задача 3 | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 8
Задача 4 | 2016-07-27 | 2016-08-06 | 10
Задача 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 8
Задача 6 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4
Задача 7 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 7
Задача 8 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 7
Задача 9 | 2016-08-06 | 2016-08-09 | 3
Задача 10 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 4
Задача 11 | 2016-08-07 | 2016-08-13 | 6
Задача 12 | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 6
Задача 13 | 2016-08-14 | 2016-08-19 | 5
Задача 14 | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 8
Задача 15 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 10
Задача 16 | 2016-08-17 | 2016-08-28 | 11
|  |  |  | Пояснения: | Рассчитываемые ячейки |  | Заполняемые ячейки
[5 empty] | Эти ячейки рассчитываются автоматически |  | Эти ячейки необходимо заполнять